## Gantt Chart
Gantt Chart
TITLE: IA HEROXME |  | COMPANY NAME: IA HEROXME
PROJECT MANAGER: [Claudia Lorena Arias Sanchez] |  | CREATION DATE: ABRIL 13, 2024
TASK ID NUMBER | MILESTONES & TASKS | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [29 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15
[7 empty] | MARCH | [22 empty] | APRIL | [21 empty] | MAY | [20 empty] | JUNE
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Definir los Detalles de las Tareas | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Investigación inicial | Ingeniero 1,2,3 | May 25 | Abril 1 | 5 | 100% | bar: MARCH M 1 to MARCH F 12
1.2 | Diseño gráfico (Diseños gráficos) | Ingeniero 1,2,3 | May 25 | Abirl 22 | 21 | 0% | bar: MARCH M 15 to MARCH F 26
1.3 | Diseño de interfaz de usuario (UI) | Ingeniero 1,2,3 | May 25 | Abril 29 | 26 | 0% | bar: MARCH M 29 to APRIL F 2
1.4 | Desarrollo del modelo de IA (Calculate modelo IA) | Ingeniero 1,2,3 | May 25 | Abirl 29 | 26 | 0% | bar: MARCH M 29 to APRIL F 2
1.4 | Integración y pruebas | Ingeniero 1,2,3 | May 25 | Abirl 30 | 26 | 0% | bar: MARCH M 29 to APRIL F 2
1.6 | Lanzamiento y evaluación | Ingeniero 1,2,3 | May 25 | Abirl 30 | 27 | 0% | bar: MARCH M 29 to APRIL F 2
2 | Definir los Detalles de las Tareas y Asignar Propietarios
2.1 | Revisión de tareas asignadas y propietarios | Ingeniero 1,2,3 | Abril 1 | Abirl 29 | 26 | 0% | bar: APRIL M 12 to APRIL W 14
2.2 | Capacitación y alineación de responsables | Ingeniero 1,2,3 | Abril 1 | Abirl 29 | 26 | 0% | bar: APRIL R 15 to APRIL F 16
2.3 | Ajuste de objetivos y recursos | Ingeniero 1,2,3 | Abril 1 | Abirl 29 | 26 | 0% | bar: APRIL M 19 to APRIL F 30
3 | Desarrollo detallado de la metodología para cada tarea
3.1 | Elaboración de guías detalladas para cada tarea | Ingeniero 1,2,3 | Abril 3 | Abirl 29 | 20 | 0% | bar: MAY M 3 to MAY F 14
3.2 | Simulaciones y pruebas preliminares | Ingeniero 1,2,3 | Abril 3 | Abirl 29 | 20 | 0% | bar: MAY M 17 to MAY F 28
3.3 | Finalización de metodologías y entrega para revisión | Ingeniero 1,2,3 | Abril 3 | Abirl 29 | 20 | 0% | bar: MAY M 31 to JUNE F 11
Detalle Ingenieros
Lina Lizeth London
Leandro Rivera
Balmer Valencia